## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2017-06-19 | Farix Salinas | Version Inicial | Revisado | Manuel Saenz
2 | 2 | 2017-06-23 | Farix Salinas | Version con Revision de QA | Revisado | Ernesto Chira
3 | 3.9 | 2017-07-19 | Farix Salinas | Version Final | Por Revisar | Manuel Saenz
JD

## Instructivo
HGQA_V1.0_2017 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 12/06/2017
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Fábrica
Analista de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA : | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | Ernesto Chira
Analista de Calidad |  | Farix Salinas
Revisores: |  | Farix Salinas- Ernesto Chira
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2017-06-21 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2017-06-23
Periodo de Medición: |  | Mayo-Junio
o
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Area de Proceso | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Plan de Proyecto (PPBR) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2
2 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Cronograma (CPROY) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2
3 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Proceso de Gestion de Proyecto (PGBR) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2
4 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Registro de Riesgos (REGRI) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2
5 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Informe de Avance Quincenal (IAVQUI) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2
6 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Actas de Reuniones (AREXTBR-ARINTB-AREBR) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 1
7 | Software Matricula.TE | PP-PMC | Aceptacion de entregables (ACENT) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 1
8 | Software Matricula.TE | REQM | Proceso de Gestion de Requerimientos (PGREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 1
9 | Software Matricula.TE | REQM | Lista Maestra de Requerimientos (LMREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2
10 | Software Matricula.TE | REQM | Matriz de Trazabilidad (MTREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 1
11 | Software Matricula.TE | REQM | Registro de Cambio de Requerimientos (RCREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 1
12 | Software Matricula.TE | REQM | Solicitud de Cambio de Requerimientos (SOLCREQ) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 1
13 | Software Matricula.TE | REQM | Acta de Solicitud de Cambios de Requerimientos (ASCR) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 1
14 | Software Matricula.TE | MA | Tablero de Control (TMETR) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 1
15 | Software Matricula.TE | MA | Ficha de metricas de Exposicion al riesgo (FMEXRI) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.5 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.5
16 | Software Matricula.TE | MA | Ficha de metricas de Volatilidad de Requerimientos (FMVREQ) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.5 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.5
17 | Software Matricula.TE | MA | Ficha de metricas de Numero de N conformidades QA del Producto (FMNCNPRO) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.5 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.5
18 | Software Matricula.TE | MA | Ficha de metricas de Indice de Cambios en Items de Configuracion (FMICIC) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.5 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 0.5
19 | Software Matricula.TE | PPQA | CheckList de Aseguramiento de Calidad (CHKQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
20 | Software Matricula.TE | PPQA | Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad (HGQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
21 | Software Matricula.TE | PPQA | Proceso de Aseguramiento de Calidad (PQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
22 | Software Matricula.TE | PPQA | Matriz de Seguimiento del Proyecto (MSPQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
23 | Software Matricula.TE | CM | Proceso de Gestion de la Configuracion (PGC) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
24 | Software Matricula.TE | CM | Registro de Items de Configuracion (REGITCON) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
25 | Software Matricula.TE | CM | Solicitud de Acceso (SOLACC) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
26 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Documento de Analisis (DANA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
27 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Documento de Diseño (DDIS) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
28 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Documento de Pruebas Funcionales (DPFUN) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5
29 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Informe de Pruebas Funcionales (INPRUF) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5
30 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Documento de Prueba de Sistema (DPSIS) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5
31 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Informe de Prueba de Sistema (INPRUS) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5
32 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Manual de Sistema (MANSIS) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
33 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Guia de Instalacion (GUINSTALL) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
34 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Manual de Usuario (MANUSER) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
35 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Documento de pase QA-Produccion (DPQAP) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
36 | Software Matricula.TE | Ingenieria | Matriz de trazabilidad final (MTREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
37
38
[8 empty] | 40 |  | Total | 38
JD
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
Seguimiento de NC
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Software Matricula.TE | Plan de Proyecto (PPBR) | Farix Salinas | Farix Salinas | Problemas en los roles, en las nomenclatura y pequeños arreglos ortograficos. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
2 | 2 | Software Matricula.TE | Cronograma (CPROY) | Farix Salinas | Farix Salinas | Algunos problemas en el proceso de Ingenieria. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
3 | 3 | Software Matricula.TE | Proceso de Gestion de Proyecto (PGBR) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
4 | 4 | Software Matricula.TE | Registro de Riesgos (REGRI) | Farix Salinas | Farix Salinas | Documento está con defectos de fondo | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
5 | 5 | Software Matricula.TE | Informe de Avance Quincenal (IAVQUI) | Farix Salinas | Farix Salinas | Problemas de Nomenclaturas | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
6 | 6 | Software Matricula.TE | Actas de Reuniones (AREXTBR-ARINTB-AREBR) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
7 | 7 | Software Matricula.TE | Aceptacion de entregables (ACENT) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
8 | 8 | Software Matricula.TE | Proceso de Gestion de Requerimientos (PGREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | Problemas ortograficos y errores leves de roles. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
9 | 9 | Software Matricula.TE | Lista Maestra de Requerimientos (LMREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | Se encontro un requerimiento mal planteado. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
10 | 10 | Software Matricula.TE | Matriz de Trazabilidad (MTREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | La nomenclatura tuvo un leve error. | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
11 | 11 | Software Matricula.TE | Registro de Cambio de Requerimientos (RCREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | Fue guardado en el repositorio incorrectamente. | Base de Datos | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
12 | 12 | Software Matricula.TE | Solicitud de Cambio de Requerimientos (SOLCREQ) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
13 | 13 | Software Matricula.TE | Acta de Solicitud de Cambios de Requerimientos (ASCR) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
14 | 14 | Software Matricula.TE | Tablero de Control (TMETR) | Farix Salinas | Farix Salinas | Pequeños defectos de formato en el tablero. | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
15 | 15 | Software Matricula.TE | Ficha de metricas de Exposicion al riesgo (FMEXRI) | Farix Salinas | Farix Salinas | Error en la formula de metrica. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
16 | 16 | Software Matricula.TE | Ficha de metricas de Volatilidad de Requerimientos (FMVREQ) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
17 | 17 | Software Matricula.TE | Ficha de metricas de Numero de N conformidades QA del Producto (FMNCNPRO) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
18 | 18 | Software Matricula.TE | Ficha de metricas de Indice de Cambios en Items de Configuracion (FMICIC) | Farix Salinas | Farix Salinas | Problemas en la tabla de revisiones. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
19 | 19 | Software Matricula.TE | CheckList de Aseguramiento de Calidad (CHKQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | Se contro preguntas con poca coherencia. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
20 | 20 | Software Matricula.TE | Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad (HGQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | Problemas en la fechas planteadas. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
21 | 21 | Software Matricula.TE | Proceso de Aseguramiento de Calidad (PQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | No se encontro. | [6 empty] | 0
22 | 22 | Software Matricula.TE | Matriz de Seguimiento del Proyecto (MSPQA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | Defectos en los procesos. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Ernesto Chira |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
23 | 23 | Software Matricula.TE | Proceso de Gestion de la Configuracion (PGC) | Farix Salinas | Farix Salinas | En los subprocesos hubo error en un rol. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
24 | 24 | Software Matricula.TE | Registro de Items de Configuracion (REGITCON) | Farix Salinas | Farix Salinas | Falto rutas. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1
25 | 25 | Software Matricula.TE | Solicitud de Acceso (SOLACC) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
26 | 26 | Software Matricula.TE | Documento de Analisis (DANA) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | Problema en el versionamiento | Documento | Aseguramiento de Calidad | Ernesto Chira |  | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1
27 | 27 | Software Matricula.TE | Documento de Diseño (DDIS) | Ernesto Chira | Ernesto Chira | No se encontro. | [6 empty] | 0
28 | 28 | Software Matricula.TE | Documento de Pruebas Funcionales (DPFUN) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
29 | 29 | Software Matricula.TE | Informe de Pruebas Funcionales (INPRUF) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
30 | 30 | Software Matricula.TE | Documento de Prueba de Sistema (DPSIS) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
31 | 31 | Software Matricula.TE | Informe de Prueba de Sistema (INPRUS) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
32 | 32 | Software Matricula.TE | Manual de Sistema (MANSIS) | Farix Salinas | Farix Salinas | Faltas Ortograficas | Documento | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1
33 | 33 | Software Matricula.TE | Guia de Instalacion (GUINSTALL) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
34 | 34 | Software Matricula.TE | Manual de Usuario (MANUSER) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
35 | 35 | Software Matricula.TE | Documento de pase QA-Produccion (DPQAP) | Farix Salinas | Farix Salinas | No presentado con los standars de los entregables | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Farix Salinas |  | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 1
36 | 36 | Software Matricula.TE | Matriz de trazabilidad final (MTREQM) | Farix Salinas | Farix Salinas | No se encontro. | [6 empty] | 0
JD
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Fábrica: |  | Ernesto Chira
Analista de Calidad |  | Farix Salinas
Revisores: |  | Farix Salinas- Ernesto Chira
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2017-06-21 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2017-06-23
Periodo de Medición: |  | Mayo-Junio
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones Planificadas: | 36
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 36
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 15
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 1
Estándares | 3
Control de Configuración | 0
Total | 19
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 40
Duración Real | 38
Total | 2
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 19
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 19
JD

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Analisis | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Diseño | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 1 |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 2 |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Pruebas |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Implementación |  |  |  |  | Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación