## Slide 1
Proceso de Gestión de Proyectos
JD
Notes: 1
En este 1er separador se debe incluir el tema de la presentación y la primera lámina debe ser siempre esta (color amarillo) , no usar lamina de otro color, ya que este es el color que identifica a Empresa. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso
Notes: 3
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Establecer la gestión de proyectos en desarrollo del sistema de información para el proyecto “Matricula.TE”.
Alcance
Dirigido al desarrollo del sistema de información para la gestión del servicio

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: 5
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Comité Operativo | Equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye al cliente, jefe de proyecto y demás integrantes que se crean convenientes.
2 | Reunión de equipo de trabajo | Reunión del Jefe de Proyecto con el equipo de trabajo a su cargo.
3 | Kick off Meeting – Interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
4 | Kick off Meeting – Externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
5 | Informe Quincenal de Estado del Proyecto | Informe mediante el cual los responsables informan el avance del proyecto.
Notes: 6

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades
Notes: 7
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 8
Roles y responsabilidades
Jefe de Proyecto
Analista Funcional
Se encarga del levantamiento de la información (requerimientos).
Esquematiza los requerimientos obtenidos en forma de diagramas estándares.
Determina si el proyecto es realizable de acuerdo a los recursos disponiblesl.
Supervisar la elaboración del manual de desarrollo que cubre toda la información que será requerida para que el usuario final pueda operar, usar el sistema desarrollado.
Lidera el equipo de trabajo del proyecto.
En conjunto con el equipo de trabajo realiza el Plan de Gestión del Proyecto.
Informa sobre el estado del proyecto al Gestor de la Demanda.
Representa a Code Labs ante el cliente.
Asigna los recursos al proyecto.
Identifica problemas, riesgos y elabora planes de mitigación y contingencia.
Controla que el proyecto se lleve a cabo en los plazos establecidos.
Gestor de la Demanda
Revisa y aprueba el Plan de Gestión del Proyecto
Participa en el kick off meeting externo
Presentar los avances de los principales proyectos en curso
Seguimiento de las necesidades dentro del ciclo de la demanda

## Slide 9
Documentador
Da soporte a la actividad de desarrollo del producto para que los desarrolladores tengan los espacios de trabajo apropiados para construir y probar su trabajo.
Da soporte y mantenimiento a los sistemas de almacenamiento de la información (repositorios), requerida para el desarrollo del proyecto.
Analista Programador
Programador
Analista de Calidad y Documentador
Analiza el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al proyecto.
Garantiza el cumplimiento de las normas y estándares de calidad a fin de garantizar la eficacia del desarrollo del sistema.
Elabora y/o actualiza los manuales y otros documentos relacionados con el desarrollo del sistema teniendo en cuenta los estándares establecidos por Code Labs.
Participa en el diseño tecnico del sistema.
Elabora la documentación técnica del sistema.
Desarrolla el sistema cumpliendo la documentación técnica del sistema.
Diseña, implementa, brinda soporte y gestiona la base de datos del sistema.
Garantiza la seguri la integridad y la disponibilidad de los datos.

## Slide 10
4. Entradas y salidas del proceso.
Notes: 10
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 11
Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Catalogo de requerimientos
- Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
- Implantación
Entregables

## Slide 12
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.1 Subprocesos
Notes: 12
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 13
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
Cierre
(3) Jefe de proyecto
LA, OM
Gestor de Demanda
Planificación
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Detalle
subprocesos
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Analista funcional
Plantillas
Archivos del Proyecto
Documentador
Propuesta Aprobada

## Slide 14
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión
2 | Analista Funcional | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Analista Funcional realiza la asignación de trabajo semanal al equipo de trabajo. | Plantillas: Registro de riesgos -Acta de reuniones
Regresar
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 15
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
3 | Analista Funcional | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorío del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Demanda. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Lecciones Aprendidas
Regresar
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 16
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades
Notes: 16
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 17
Actividades del Subproceso de Planificación
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Kick off meeting - interno
(4) Gestor de la demanda
Acta de Reunión
Si
No
Regresar
Gestor de la Demanda
Planeamiento
(1)Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Detalle actividades
Aprobado
Kick off meeting - externo
(5) Gestor de la demanda
Acta de Reunión
Revisión, Ajustes
(2) Gestor de la Demanda
Acta de Reunión
Acta de reunión de inicio del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
Propuesta Aprobada

## Slide 18
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Gestor de la Demanda | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Gestor de la Demanda revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el Líder de Proyecto, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | CheckList de Agenda de reuniones. -Plantilla de Acta de reunión
3 | Gestor de la Demanda | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Gestor de la Demanda envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Jefe de Proyecto | Kick off meeting - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. Esta reunión no es necesario cuando el proyecto esta integrado por un único integrante. | Plantillas: Presentación kick off meeting – interno Acta de reunión
5 | Analista Funcional | Kick off meeting - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting – externo Acta de reunión
Regresar
Actividades del Subproceso de Planificación

## Slide 19
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.3 Tareas
Notes: 19
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 20
Tareas de la Actividad de Planeamiento
Elaboración del cronograma
(3) Gestor de la Demanda
Plantilla Plan del Proyecto
Gestor de la Demanda
Definir el Alcance del Proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Regresar
Detalle
tareas
Definición de la Organización del Proyecto
(4) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración de los planes de soporte
(5) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Plan del Proyecto
Gestor de la Demanda
Propuesta Aprobada
Revisión y ajustes
(6) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto

## Slide 21
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto ,según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: LMR
2 | Gestor de la demanda | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
3 | Jefe de Proyecto | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyecto Directorio de Proyectos
4 | Jefe de Proyecto | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
5 | Analista Funcional | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Analista Funcional revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el Líder de Proyecto, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla acta de reunión
Regresar
Tareas de la Actividad de Planeamiento

## Slide 22
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades
Notes: 22
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 23
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Detalle actividades
Repositorio de proyecto
Cierre
Planificación
Acta de reunión de inicio del proyecto
Plan del Proyecto
Generación de Informe de Estado
(3) Jefe de Proyecto
TSP
Plan semanal
Revisión de Informes de Estado
(4) Analista Funcional
Artefactos de gestión
Comité Operativo
(5) Analista Funcional
Artefactos de gestión
Asignar trabajo
(1) Analista Funcional
Plan semanal
Ejecutar trabajo asignado
(2) Equipo de Trabajo
Plan semanal
Procesar cambios al proyecto
(6) Analista Funcional
Plan de Gestión del Proyecto

## Slide 24
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista Funcional | Asignar Trabajo | - Analista Funcional prepara el plan semanal apoyándose en la plantilla de Plan semanal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla de Plan Semanal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades diariamente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reunión Cuadro de seguimiento de reuniones Informe de actividades
3 | Jefe de Proyecto | Generación de Informe de Estado | El Jefe de Proyecto prepara la agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones, así mismo prepara la información necesaria para ejecutar la reunión de equipo de trabajo (por proyecto), entiéndase el cronograma del proyecto entre otros necesarios según lo requiera el proyecto. - Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual debe también incluir las métricas del proyecto y se concluye con el Acta de Reunión. | Plantillas: Cuadro de seguimiento a reuniones Registro de riesgos Informe de estado Acta de Reunión
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 25
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Analista Funcional | Revisión de Informes de Estado | - El Analista Funcional prepara la agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. - Los analistas Líderes a su cargo informan la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Analista Funcional consolida la información expuesta por los Analistas Líderes de los Proyectos, en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: Cuadro de seguimiento a reuniones -Registro de riesgos de la coordinación. Tablero de métricas de la coordinación. Acta de Reunión.
5 | Analista Funcional | Comité Operativo | - El Jefe de Proyecto en comunicación con el Analista Funcional prepara la agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia semanal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: Cuadro de seguimiento a reuniones Acta de Reunión. Registro de riesgos actualizado.
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 26
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Analista Funcional | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 27
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades
Notes: 27
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 28
Actividades del Subproceso de Cierre
Generar Baselines
(3) Documentador
Matriz de entregables
Regresar
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Acta de cierre del proyecto
Detalle actividades
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Jefe de Proyecto
Relatorio del proyecto
Repositorio de proyecto
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Gerencia de Servicio Empresa

## Slide 29
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Líder de Proyecto elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Analista Funcional revisa y acuerda la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Jefe de Proyecto | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Líder de Proyecto elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Documentador | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración.
Regresar
Actividades del Subproceso de Cierre

## Slide 30
6. Métricas del proceso
Notes: 30
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 31
Métricas del proceso
- Exposición al riesgo

## Slide 32
7. Artefactos del proceso
Notes: 32
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 33
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting – interno |  | Control | 
5 | Presentación kick off meeting – externo |  | Control | 
6 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
7 | Registro de riesgos |  |  | 
8 | Seguimiento de cronogramas |  |  | 

## Slide 34
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
9 | Informe de estado – Proyecto interno | Ejecución, seguimiento y control |  | 
10 | Informe de estado – Hoja de Trabajo |  |  | 
11 | Cuadro seguimiento de reuniones |  |  | 
12 | Informe de actividades |  |  | 
13 | Acta de reunión |  |  | 
14 | Acta de cierre de proyecto | Cierre |  | 
15 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 

## Slide 35
8. Historial de Revisiones
Notes: 35
Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 36
Historial de revisiones
Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de revisión y/o
1 | 1.0 | 24/05/2017 | Huaroto Angel | Versión Inicial | Revisado | Chira Ernesto
2 | 1.1 | 24/05/2017 | Huaroto Angel | Versión preliminar | Revisado | Saenz Manuel
3 | 2.0 | 22/06/2017 | Huaroto Angel | Versión completada con revisión de QA | Revisado | Salinas Farix
JD